## Proyectos - Nego - Regu
Proyecto | Titulo | Aplicación | Refinamiento | Desarrollo | Testing | PaP | Responsable | Resp. NTTData | Componentes Impactados | Direccion | Estado
PROI-488 | Flujo de venta para extranjeros desde Dito WEB - Canales presenciales | Web | NA | 2026-04-27 | 2026-07-08 | 2026-09-10 | Juan Pablo |  | Front ms-dito-customervalidation ms-dito-sales ms-dito-document | Regulatorio | Produccion
PROI-382 | Venta de alta pura MT en APP DITO | App |  | 2026-02-26 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Juan Pablo |  | Apk | Negocio | Produccion
PROI-511 | Segmentación B2C única para herramientas - Parte2 | Web | NA | Julio | 15/09 - 21/09 | 2026-09-24 | Miguel Pacheco | NA | Front ms-dito-customer | Negocio | Testing
PROI-723 | Venta de eSIM Retail Dito | Web | NA | Julio | 15/09 - 21/09 | 2026-09-24 | Joel T. | Roberto V. | Front | Negocio | Testing
PROI-653 | Migración del proceso de devoluciones de venta móvil | Web | NA | Julio | 15/09 - 21/09 | 2026-09-24 | Diego H. |  | Front | Negocio | Testing
REQI-855 | Actualización de la descripción de los paquetes Hogar | Web/App | NA | 2026-09-16 | 17/09 - 21/09 | 2026-09-24 | Juan Pablo | Roberto V. | Front | Negocio | Definicion
PROI-703 | [CR4151 D63] Transformación del Modelo de Apellidos del Contacto | Web | NA | 16/09 - 23/09 | 25/09 - 07/10 | 2026-10-08 | Juan Pablo | Roberto V / Bryan | Front ms-dito-saleslead ms-dito-orchestractor ms-dito-customer | Regulatorio | Desarrollo
PROI-392 | Subsanación de huelas Fase 3 - Regeneración de contratos | Web | NA | 2026-02-02 | 9/10 - 14/10 | 2026-10-15 | Diego H. |  | Front | Regulatorio | Testing
PROI-424 | Dito - Proceso de subsanación Inconsistencia de Materiales | Web | NA | 2026-07-06 | 9/10 - 14/10 | 2026-10-15 | Diego H. |  | Front | Regulatorio | Testing
REQI-316 | Simplificación de Pantallas para Mejor TMO App DITO | App | NA | 16/09 - 30/09 | 01/10 - 14/10 | 2026-10-15 | Juan Pablo |  | Apk | Tecnologia | Desarrollo
REQI-323 | Registrar dirección de instalación desde la ubicación | App | NA | 16/09 - 30/09 | 01/10 - 14/10 | 2026-10-15 | Juan Pablo |  | Apk | Tecnologia | Desarrollo
PROI-511 | Segmentación B2C única para herramientas - Parte2 | App | NA | 16/09 - 30/09 | 01/10 - 14/10 | 2026-10-15 | Miguel Pacheco |  | Front ms-dito-customer | Negocio | Desarrollo
PROI-443 | Biometría Facial Implementacion Dito | App | NA | 22/09 - 09/10 | 15/10 - 30/10 | 2026-11-03 | Juan Pablo | Brandon / New | Apk ms-dito-customerValidation | Negocio | Desarrollo
PROI-746 | Carga de Documento de Identidad y Validacion de Token | Web | NA | 22/09 - 15/10 | 16-10 - 01/11 | 2026-11-05 | Juan Pablo | Carlos / Bryan | Front ms-dito-tokenNotification ms-dito-Sales ms-dito-document ms-dito-KeyVault | Regulatorio | Desarrollo
PROI-246 | Venta de accesorios DITO | Web | NA | 29/09 - 20/10 | 04/11 - 19/11 | 2026-11-21 | Joel T. | Carlos / Bryan | Front ms-dito-saleslead ms-dito-sales | Negocio | Desarrollo
PROI-695 | Subsanación de huellas para B2B | Web | NA | 16/11 - 20/11 | 23/11 - 27/11 | TBD | Joel T. |  | Front | Regulatorio | Planificado
PROI-628 | Transformacion de modelo venta Fija y MT | Web | 2026-09-18 | TBD | TBD | TBD | Juan Pablo |  | Front | Negocio | Refinamiento
PROI-517 | Adecuaciones en la validación biométrica RENIEC/MIGRACIONES y venta a Clientes Extranjeros en otros canales | Web | NA | NA | NA | NA | Diego H. |  | NA | Regulatorio | Cancelado
PROI-884 | Digitalización de eSIM - Fase 1 | Web | 09/10 - 16/10 | 01/11 - 20/11 | 14/12 - 18/12 | TBD | Joel T. |  | NA | Negocio | Refinamiento
REQI-874 | Activación de Contingencia para Continuidad de Ventas sin RENIEC Canal Presencial | Web | 9/10 - 16/10 | TBD | TBD | TBD | Juan Pablo |  | Front Backend | Negocio | Definicion
PROI-861 | Biometria Vendedor Nacional con Reniec para Alta, Porta, CATI | Web | 9/10 - 15/10 | TBD | TBD | TBD | Joel T. |  | NA | Negocio | Definicion
PROI-722 | TV App | App | TBD | TBD | TBD | TBD | Juan Pablo |  | NA | Negocio | Definicion
PROI-739 | Adecuaciones en el consentimiento y contratos del Cliente | Web | 5/10 - 09/10 | TBD | TBD | TBD | Joel T. |  | Front | Negocio | Definicion
PROI-699 | Actualización de Condiciones de Uso (CDU)- Adecuaciones en herramientas - Parte 2 | Web |  | TBD | TBD | TBD | Joel T. |  | NA | Regulatorio | Definicion
PROI-XXX | Biometría Facial Implementacion Dito | Web | 28/09 - 09/10 | TBD | TBD | 2026-12-10 | Miguel/Juan Pablo |  | NA | Negocio | Definicion
PROI-784 | Continuidad de ventas sin RENIEC | Web/App | TBD | TBD | TBD | TBD | Juan Pablo |  | NA | Negocio | Definicion

## Proyectos TI (hidden)
Proyecto | Titulo | Aplicación | Refinamiento | Desarrollo | Testing | PaP | Responsable | Resp NTTData | Componentes Impactados | Direccion | Estado
REQI-846 | Tren Apollo ¦ Atención de Mejoras // Gaps // Incidencias // Configuraciones de aplicaciones Apollo - Setiembre | Web | NA | NA | NA | 2026-10-01 | Joel T. | NA | Front Backend | Tecnologia | Desarrollo
REQI-858 | Tren Apollo ¦ Upgrade de Framework a Genesis 3.3 - Setiembre | Backend | NA | NA | NA | 2026-08-02 | Joel T. | New | Backend | Tecnologia | Testing
REQI-152 | Implementación de Web Admin para Dito | Web | 16/09 - 30/09 | TBD | TBD | 2026-11-27 | Miguel Pacheco | Carlos / New | Front Backend | Tecnologia | Listo para refinar
REQI-149 | Refactorización del formulario de direcciones para ventas moviles | Web | NA | 01/07 - 08/07 | 24/09 - 30/10 | 2026-10-01 | Joel T. | Carlos | Front | Tecnologia | Testing
REQI-322 | Nueva Pantalla de Ofertas App DITO | App | NA | NA | NA | NA | Juan Pablo |  | Apk | Tecnologia | Cancelado
REQI-809 | Monitoreo Diario-Flujo de subsanación cliente extranjero B2C | Web | TBD | TBD | TBD | TBD | Diego H. |  | Front | Tecnologia | Listo para refinar
REQI-816 | Control de Pedidos Duplicados en Canal CC | Web | 02/11 - 06/11 | TBD | TBD | TBD | Joel T. |  | Front | Tecnologia | Listo para refinar
PROI-255 | Unificación de Activadores – Integración de plataformas Móvil, Fija (FTTH) y OTT en una única solución centralizada | Web | TBD | TBD | TBD | TBD | Diego H. |  | Front | Tecnologia | Definicion
REQI -876 | Migración function runtime - java 21 - DITO | Backend | NA | 07/09 - 25/09 | 28/09 - 02/10 | 2026-10-08 | Juan Pablo |  | Functions | Tecnologia | Desarrollo
REQI-823 | Optimizar el campo del Housing ComplexX2 para direcciones extendidas | Web | 15/10 - 20/10 | TBD | TBD | TBD | Joel T. |  | Front | Tecnologia | Listo para refinar