## Proyectos - Nego - Regu
Proyecto | Titulo | Aplicación | Refinamiento | Desarrollo | Testing | PaP1 | PaP2 | PaP3 | Responsable | Resp. NTTData | Componentes Impactados | Direccion | Estado | Estado_jira
PROI-295 PROI-488 | Flujo de venta para extranjeros desde Dito WEB - Canales presenciales | Web | NA | 01/07 - 20/07 | 31/08 - 07/09 |  |  | 2026-09-10 | Juan Pablo |  | Front ms-dito-customervalidation ms-dito-sales ms-dito-document | Regulatorio | Produccion
PROI-43 PROI-382 | Venta de alta pura MT en APP DITO | App |  | 2026-02-26 | 10/09 - 20/09 |  |  | 2026-09-21 | Juan Pablo |  | Apk | Negocio | Produccion
PROI-511 PROI-712 | Segmentación B2C única para herramientas - Parte2 | Web | NA | Julio | 15/09 - 23/09 |  | 2026-10-01 | 2026-10-05 | Miguel Pacheco | NA | Front ms-dito-customer | Negocio | Produccion
PROI-629 PROI-723 | Venta de eSIM Retail Dito | Web | NA | 2026-07-31 | 28/09 - 29/09 | 2026-09-24 | 2026-10-01 | 2026-10-05 | Joel T. | Roberto V. | Front | Negocio | Produccion
PROI-653 PROI-670 | Migración del proceso de devoluciones de venta móvil | Web | NA | Julio | 28/09 - 29/09 | 2026-09-24 | 2026-10-01 | 2026-10-05 | Diego H. |  | Front | Negocio | Produccion
REQI-855 | Actualización de la descripción de los paquetes Hogar | Web | NA | [5 empty] | Juan Pablo | Roberto V. | Front | Negocio | Cancelado
PROI-119 PROI-703 | [CR4151 D63] Transformación del Modelo de Apellidos del Contacto | Web | NA | 16/09 - 23/09 | 6/10 - 14/10 |  |  | 2026-10-15 | Juan Pablo | Roberto V / Bryan | Front ms-dito-saleslead ms-dito-orchestractor ms-dito-customer | Regulatorio | Desarrollo
PROI-49 PROI-392 | Subsanación de huelas Fase 3 - Regeneración de contratos | Web | NA | 2026-02-02 | 5/10 - 9/10 |  |  | 2026-10-22 | Diego H. |  | Front | Regulatorio | Testing
PROI-119 PROI-424 | Dito - Proceso de subsanación Inconsistencia de Materiales | Web | NA | 2026-07-06 | 5/10 - 9/10 |  |  | 2026-10-22 | Diego H. |  | Front | Regulatorio | Testing
REQI-316 | Simplificación de Pantallas para Mejor TMO App DITO | App | NA | 16/09 - 30/09 | 01/10 - 14/10 |  |  | 2026-10-15 | Juan Pablo |  | Apk | Tecnologia | Desarrollo
REQI-323 | Registrar dirección de instalación desde la ubicación | App | NA | 16/09 - 30/09 | 01/10 - 14/10 |  |  | 2026-10-15 | Juan Pablo |  | Apk | Tecnologia | Desarrollo
PROI-511 PROI-713 | Segmentación B2C única para herramientas - Parte2 | App | NA | 16/09 - 30/09 | 01/10 - 14/10 |  |  | 2026-10-15 | Miguel Pacheco |  | Front ms-dito-customer | Negocio | Desarrollo
PROI-406 PROI-443 | Biometría Facial Implementacion Dito | App | NA | 22/09 - 14/10 | 19/10 - 04/11 |  |  | 2026-11-05 | Juan Pablo | Brandon / Bryan | Apk ms-dito-customerValidation | Negocio | Desarrollo
PROI-368 PROI-746 | Carga de Documento de Identidad y Validacion de Token | Web | NA | 22/09 - 15/10 | 16-10 - 01/11 |  |  | 2026-11-05 | Juan Pablo | Carlos / Bryan | Front ms-dito-tokenNotification ms-dito-Sales ms-dito-document ms-dito-KeyVault | Regulatorio | Desarrollo
PROI-246 PROI-518 | Venta de accesorios DITO | Web | NA | 29/09 - 20/10 | 04/11 - 19/11 |  |  | 2026-11-21 | Joel T. | Carlos / Bryan | Front ms-dito-saleslead ms-dito-sales | Negocio | Desarrollo | Ejecución
PROI-625 PROI-781 | Nuevo flujo de ventas para Cambio de Equipo en los canales de Retail y Islas | Web | NA | 09/11 - 13/11 | 16/11 - 25/11 |  |  | 2026-11-26 | Joel T. |  | Web Backend | Negocio | Refinamiento | Ejecución
PROI-280 PROI-695 | Subsanación de huellas para B2B | Web | NA | 16/11 - 20/11 | 23/11 - 27/11 |  |  | 2026-12-03 | Joel T. |  | Front Backend | Regulatorio | Planificado | Planificado
PROI-628 PROI-930 | Transformacion de modelo venta Fija y MT | Web | 2026-09-18 | 9/11 - 16/12 | 5/1 - 22/1 |  |  | 2027-02-12 | Juan Pablo | Carlos V./Bryan | Front Back | Negocio | Por aprobar | Aprobacion control
PROI-517 | Adecuaciones en la validación biométrica RENIEC/MIGRACIONES y venta a Clientes Extranjeros en otros canales | Web | NA | NA | NA |  |  | NA | Diego H. |  | NA | Regulatorio | Cancelado |  | Cancelar en jira
PROI-122 PROI-884 | Digitalización de eSIM - Fase 1 | Web | 09/10 - 16/10 | 01/11 - 20/11 | 14/12 - 18/12 |  |  | TBD | Joel T. |  | NA | Negocio | Refinamiento | Ejecución
REQI-874 | Activación de Contingencia para Continuidad de Ventas sin RENIEC Canal Presencial | Web | 9/10 - 16/10 | TBD | TBD |  |  | TBD | Juan Pablo |  | Front Backend | Negocio | EAN Listo | EAN Listo
PROI-861 | Biometria Vendedor Nacional con Reniec para Alta, Porta, CATI | Web | 9/10 - 15/10 | TBD | TBD |  |  | TBD | Joel T. |  | NA | Negocio | Definicion
PROI-722 | TV App | App | TBD | TBD | TBD |  |  | TBD | Juan Pablo |  | NA | Negocio | Definicion
PROI-255 PROI-699 | Actualización de Condiciones de Uso (CDU)- Adecuaciones en herramientas - Parte 2 | Web |  | TBD | TBD |  |  | TBD | Joel T. |  | NA | Regulatorio | Definicion
PROI-852 | Biometría Facial Implementacion Dito | Web | 28/09 - 09/10 | TBD | TBD |  |  | 2026-12-10 | Miguel / Juan Pablo |  | NA | Negocio | Definicion | Validación estrategia
PROI-784 | Continuidad de ventas sin RENIEC | Web/App | TBD | TBD | TBD |  |  | TBD | Juan Pablo |  | NA | Negocio | Definicion | EAN listo
REQI-572 | Visualización en Dito opción repetidor Comodato y Alquiler | Web | TBD | TBD | TBD |  |  | TBD | Joel T. |  | NA | Negocio | Definicion |  | Revisar con Joel
PROI-858 | Adecuaciones en la validación biométrica RENIEC/MIGRACIONES y venta a Clientes Extranjeros | Web | TBD | TBD | TBD |  |  | TBD | Juan Pablo |  | Front Backend | Negocio | Definicion | Listo para estimar
REQI-846 | Tren Apollo ¦ Atención de Mejoras // Gaps // Incidencias // Configuraciones de aplicaciones Apollo - Setiembre | Web | NA | NA | NA |  |  | 2026-10-01 | Joel T. | NA | Front Backend | Tecnologia | Desarrollo
REQI-858 | Tren Apollo ¦ Upgrade de Framework a Genesis 3.3 - Setiembre | Backend | NA | NA | NA |  |  | 2026-08-02 | Joel T. | New | Backend | Tecnologia | Testing |  | Crear reqi octubre
REQI-152 | Implementación de Web Admin para Dito | Web | 16/09 - 30/09 | TBD | TBD |  |  | 2026-11-27 | Miguel Pacheco | Carlos / New | Front Backend | Tecnologia | Listo para refinar | Ejecución
REQI-149 | Refactorización del formulario de direcciones para ventas moviles | Web | NA | 01/07 - 08/07 | 6/10 - 14/10 |  |  | 2026-10-15 | Joel T. | Carlos | Front | Tecnologia | Testing
REQI-322 | Nueva Pantalla de Ofertas App DITO | App | NA | NA | NA |  |  | NA | Juan Pablo |  | Apk | Tecnologia | Cancelado | Cancelado
REQI-809 | Monitoreo Diario-Flujo de subsanación cliente extranjero B2C | Web | TBD | TBD | TBD |  |  | TBD | Diego H. |  | Front | Tecnologia | Listo para refinar | Listo para refinar
REQI-816 | Control de Pedidos Duplicados en Canal CC | Web | 02/11 - 06/11 | TBD | TBD |  |  | TBD | Joel T. |  | Front | Tecnologia | Listo para refinar | Listo para refinar
PROI-255 PROI-612 | Unificación de Activadores – Integración de plataformas Móvil, Fija (FTTH) y OTT en una única solución centralizada | Web | TBD | TBD | TBD |  |  | TBD | Diego H. |  | Front | Tecnologia | Cancelado | Cancelado
REQI -876 | Migración function runtime - java 21 - DITO | Backend | NA | 07/09 - 25/09 | 28/09 - 02/10 |  |  | 2026-09-29 | Juan Pablo |  | Functions | Tecnologia | Desarrollo
REQI-823 | Optimizar el campo del Housing ComplexX2 para direcciones extendidas | Web | 15/10 - 20/10 | TBD | TBD |  |  | TBD | Joel T. |  | Front | Tecnologia | Listo para refinar
PROI-739 PROI-937 | Adecuación de DITO (Web y App), App Ventas Móvil y Contrato HP para la evidencia del Consentimiento | Web |  | 05/10 - 16/10 | 16/10 - 22/10 |  |  | 2026-10-29 | Miguel Pacheco |  | Front | Regulatorio | Por aprobar
PROI-739 PROI-938 | Adecuación de DITO (Web y App), App Ventas Móvil y Contrato HP para la evidencia del Consentimiento | App |  | 05/10 - 16/10 | 16/10 - 22/10 |  |  | 2026-11-05 | Miguel / Juan Pablo |  | Apk | Regulatorio | Por aprobar
REQI-812 | Mostrar bonos movil para planes moviles | Web | 5/10 - 9/10 | 26/10 - 30/10 | 2/11 - 5/11 |  |  |  | Miguel P. | Carlos Vilca | Front | Negocio | Refinamiento | Listo para refinar
PROI-669 PROI-942 | Actualización de Condiciones de Uso (CDU)- Adecuaciones en herramientas - Parte 2 | Web |  | 1/12 - 17/12 | 18/01 - 29/01 |  |  | 2027-02-04 | Joel T. |  | Front | Regulatorio | Refinamiento
REQI-537 |  | Web | [6 empty] | Diego H. |  | Front Backend |  |  |  | Se reemplaza con PROI-368, consultar con Diego Arostegi
REQI-913 | Carga de constancias extranjeros - MT | Web | [6 empty] | Juan Pablo |  | Front | Regulatorio | EAN Listo | EAN Listo